达市妇计〔2019〕113号

达州市妇幼保健计划生育服务中心

关于印发《达州市妇计中心创建国家卫生城市

工作实施方案》的通知

各科室：

根据市委、市政府办公室《关于印发达州市创建国家卫生城市工作方案的通知》和达州市卫生健康委员会《关于印发达州市卫生健康系统创建国家卫生城市实施方案的通知》精神，经中心领导同意，现将《达州市妇幼保健计划生育服务中心创建国家卫生城市工作实施方案》印发你们，请认真组织实施，确保圆满完成工作任务。

附件：达州市妇幼保健计划生育服务中心创建国家卫生城市工作实施方案

达州市妇幼保健计划生育服务中心

2019年8月26日

附件：

达州市妇幼保健计划生育服务中心

创建国家卫生城市工作实施方案

为认真贯彻落实达州市委、市政府办公室《关于印发达州市创建国家卫生城市工作方案的通知》（达市委办发〔2019〕74号）和达州市卫生健康委员会《关于印发达州市卫生健康系统创建国家卫生城市实施方案的通知》（达市卫发〔2019〕53号）要求，结合我中心实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照市委、市政府开展“四城同创”的总体部署，以创建国家卫生城市为目标，通过开展卫生城市创建活动，完善基础设施，提高医院管理水平，改善医疗机构看病就医环境质量，保障人民群众身体健康，全面提升医院形象。

二、组织领导

（一）成立领导小组及办公室

中心成立由党总支书记、主任为组长，班子成员为副组长，副县级、正科级领导干部及办公室、后勤保卫科、审计科、财务科、药械装备科、医教科、妇幼健康管理中心、妇产科等临床、保健、医技科室负责人为成员的领导小组。下设创建国家卫生城市工作办公室，由中心分管领导兼任办公室主任，具体牵头负责统筹推进创建国家卫生城市相关工作。由办公室、后勤保卫科、医教科、妇幼健康管理中心负责人兼任办公室副主任，协助中心分管领导的工作。

（二）明确工作职责

贯彻落实国家、省、市关于加强爱国卫生工作的相关文件和通知精神，建立领导小组和明确工作职责，负责统筹推进全院爱国卫生工作，协调解决工作推进中遇到的问题，全面完成市委、市政府下达创建国家卫生城市的工作任务。

三、工作任务

按照《达州市创建国家卫生城市指标任务分解表》，对涉及到我中心的各项指标进行任务分解（详见附件）。

四、实施步骤

第一阶段：宣传发动阶段（2019年7月至12月）。按照全市和市卫生健康委创建国家卫生城市的总体部署和安排，成立创卫领导小组，制定工作方案，广泛宣传发动，营造浓厚的创卫氛围，并结合本单位实际，分解目标任务，健全工作责任制，同时要梳理问题，建立台帐，找出差距，制订整治方案。

第二阶段：整体推进阶段（2020年1月至9月）。按照目标任务、工作方案和进度安排，迅速行动，全面落实；进一步完善长效管理机制，采取有力措施，特别是对存在的突出问题做到层层有人抓，事事有人管，一级抓一级，一级对一级负责，一件一件事情、一个一个环节、一项一项任务抓落实，推动各项目标任务的圆满完成。

第三阶段：对照检查阶段（2020年10月至2021年2月）。对照《国家卫生城市标准》和任务分解，通过自查、督查、模拟检查，发现问题，一一对应，逐条反馈，限期整改，确保各项指标达到标准。同时，认真收集归类、整理、装订好相关的各类文字、影像、图片等资料，积极准备迎检。

第四阶段：全面迎检阶段（2021年3月至12月）。制订巩固、提高的整改措施和办法，在进一步完善基础设施、加强管理、全员发动参与的基础上加强弱项整治，全面提高工作标准，努力营造良好的院容环境、人文环境、生活环境和生态环境，全面接受评审验收。

五、工作要求

（一）要强化组织领导。各科室要统一思想认识，高度重视，把创建国家卫生城市工作提上议事日程，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，专人明确负责的工作局面。通过制定实施方案，细化明确工作任务和职责，保障经费投入，确保完成各项创建目标。中心创卫领导小组负责组织协调、督促检查、统筹安排全中心的创卫工作。

（二）要认真落实任务。为确保创建工作时序进度和工作质量，各科室要按照承担的任务、管理职责和完成时限，层层分解任务，逐项落实责任，对工作中的重点和难点问题，必须采取强有力的措施，做到目标、人员、时限、措施四落实，进行集中高效的专项整治，要跟踪问效，实时调度，确保创建工作顺利推进。

（三）要加强督导检查。为确保创建目标的实现，将创建工作纳入中心目标绩效考核内容，年终一并考核。审计科要加强创卫工作督查，就各科室创建工作情况，进行专项督查、重点督查、阶段督查，对检查中发现的问题及时督促限期整改。对重视不够、行动迟缓、成效不明显，贻误创建工作开展的单位和个人，要追究相关责任单位和责任人的责任。

附件：创建国家卫生城市指标任务分解表

创建国家卫生城市指标任务分解表

| 序号 | 分解指标任务 | 责任领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立创卫领导小组，明确牵头责任科室，制定工作实施方案，开展广泛宣传发动，营造浓厚的创卫氛围，并结合本单位实际，分解目标任务，健全工作责任制。 | 刘伟 | 中心办公室 |
| 2 | 组织中心各科室对照职能职责开展卫生创建活动，形成全院干部职工人人参与的创卫工作环境，中心创卫工作领导小组及办公室应注意各项工作资料的积累和归档整理，确保档案资料齐全完整、真实可靠。 | 刘伟 | 中心办公室 |
| 3 | “门前三包”工作落实。单位“门前三包”有责任人，有责任书，有责任牌，有检查评比。门前无垃圾，无乱设摊点。绿化完好，绿岛花圃无杂物，车辆停放整齐有序，墙面无乱写乱贴乱画。 | 刘伟 | 中心办公室 |
| 4 | 深入开展禁烟、控烟宣传活动和无烟医院建设。1．加强、加大烟草危害的宣传力度，提高公众对烟草危害的深刻认识，把烟草控制作为重点宣传内容。2．中心领导干部要认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》文件精神，做控烟的表率。3．按照《无烟医疗卫生计生机构标准》和《无烟医疗卫生计生机构评分标准》开展无烟环境创建工作。4．病房、候诊室、检查室、办公室、会议室、接待室、活动室等公共场所有张贴醒目的禁烟标识和提示语。禁烟标识张贴要正确、规范。禁烟标识按照卫生部2008年第3号公告《中国公民健康素养—基本知识与技能试行》中规定的国家标准张贴。 | 刘伟 | 中心办公室 |
| 5 | 积极开展健康教育、健康保健医院工作。设有负责健康教育的科室和专（兼）职人员。以《中国公民健康素养-基本知识与技能》为主要内容，广泛开展健康教育和健康促进活动。门诊、病房有健康教育卫生知识资料，外环境有3平方米以上的健康教育宣传橱窗，内容每2个月更新1次，并留有小样或照片。医护人员还应采用口头、文字、声像等形式，向病人和家属进行卫生知识(包括预防疾病、康复知识)等教育，有文字记录和声像资料。 | 刘伟 彭圣 牛春 | 妇幼健康管理中心 各临床、保健、医技科室 |
| 6 | 定期为职工提供健康体检服务，掌握职工的基本健康状况，根据职工中存在的主要健康问题，开展多种形式的健康教育与促进活动。 | 牛春 | 工会 |
| 7 | 建有卫生管理组织和相关制度，卫生状况良好，环卫设施完善，垃圾日产日清，公共厕所符合卫生要求。结合行业特点，制订切合实际的各项卫生规章制度，积极开展各项爱国卫生活动，搞好环境卫生和绿化美化。市容和环境卫生责任区制度落实，卫生状况良好，垃圾收集容器（房）、垃圾压缩收集站、公共厕所等环卫设施应规范设置，定期保洁和维护。垃圾日产日清，生活垃圾收集清运密闭化，路面、绿地、院落等外部环境无暴露垃圾、无卫生死角、无违章建筑，环境整洁。单位厕所为水冲式，设施完好，运转正常，达到国家二类以上标准。公共厕所达到三类或三类以上卫生标准，厕所内清洁卫生，无蝇无蛆，基本无异臭味。 | 彭圣 | 后勤保卫科 |
| 8 | 医疗废弃物统一由有资质的医疗废弃物处置单位处置，无医疗机构自行处置医疗废物情况。医源性污水的处理排放符合国家有关要求。1．医疗废物的处置包括医疗废物的收集、运送、贮存、处置以及监督管理等活动。医疗废物处置单位要严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《危险废物经营许可证管理办法》等法律、规章、规范和标准的规定。2．医疗卫生机构负责医疗废物产生后的分类收集管理并及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。未发现医疗机构自行处置医疗废物的情况。3．医疗废物处置单位要制定突发环境事件的防范措施和应急预案，配置应急防护设施设备，定期开展应急演练；建立危险废物经营情况记录簿，定期向环保部门报告经营活动情况。要建立日常环境监测制度，自行或委托有资质的单位对污染物排放进行监测，主要污染物排放达到国家规定的排放标准限值要求。4．医疗废物处置单位相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的技术人员要掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。5．医源性污水的处理排放符合国家有关要求，医疗机构应建有污水处理站，污水经处理后主要污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005的排放限值后方可排放。应将传染病房污水与非传染病房污水分开，传染病房的污水、粪便经消毒后方可与其他污水合并处理。 | 彭圣 | 后勤保卫科 |
| 9 | 认真贯彻落实《公共场所卫生管理条例》及《公共场所卫生管理条例实施细则》，公共场所卫生许可手续齐全有效，从业人员取得有效健康合格证明，开展公共场所卫生监督量化分级工作。掌握本单位公共场所基本情况。制定卫生许可流程并对外公示，审批程序规范，档案资料齐全。在醒目位置公示卫生许可证、卫生信誉度等级和一年内的卫生检测报告。 | 彭圣 | 医教科、院感科 |
| 10 | 贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》，近3年未发生重大实验室生物安全事故和因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。按规定开展传染病诊疗服务，设有负责传染病管理的专门部门和人员，承担医疗活动中传染病疫情报告、信息登记、与医院感染有关的危险因素监测、安全防护、消毒、隔离和医疗废物处置工作。有健全的控制院内感染制度、疫情登记和报告制度，门诊日志齐全。二级以上综合医院设立感染性疾病科，其他医院设立传染病预检分诊点。防止传染病的医源性感染和医院感染。近3年未发生导致实验室污染和工作职员感染的重大责任事故以及由院内感染引起重大疫情或导致死亡的事故；出现传染病疫情时，能够采取有效措施开展防控，有效预防控制传染病疫情的扩散和传播，未发生因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。贯彻落实预防为主方针，加强对艾滋病、结核病、血吸虫病、乙肝、鼠疫、霍乱、传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感等重大、新发传染病及地方人民政府认为严重威胁当地人民健康的疾病的防治工作。明确工作目标、任务和政策措施，加强疾病监测、大众健康教育和专业技术人员培训，制定针对性预案，提高疫情应急处置能力。疫情报告及时、准确、登记资料完整，实现网络直报，法定传染病漏报率为0。严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染和医源性疾病的发生。 | 彭圣 | 医教科、院感科、信息科 |
| 11 | 按照国家免疫规划和当地预防接种工作计划，定期为适龄人群提供预防接种服务。按照《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》的规定，科学、规范地实施预防接种，提高预防接种工作质量，避免预防接种事故的发生。儿童免疫规划接种率，要求免疫规划疫苗接种率≥90%。 | 刘伟 | 儿童保健科 |
| 12 | 各级医疗机构和基层医疗卫生机构35岁以上人群首诊测血压率达到90%及以上。在医疗卫生机构设立健康指标自助检测点。 | 刘伟 彭圣 牛春 | 各临床、保健、医技科室 |
| 13 | 婴儿死亡率≤12‰，5岁以下儿童死亡率≤14‰，孕产妇死亡率≤22/10万。 | 刘伟 | 妇幼健康管理中心 |
| 14 | 室外（院落、场地、绿岛、花圃、假山、屋顶、平台等）环境整洁。道路平整，全面硬化，排水畅通。无乱堆乱放、无乱搭乱建、无乱贴乱画、无垃圾杂物。机动车辆和自行车等按线停放，整齐有序。树木花草养护良好，树冠整齐，无病树、无枯枝，草坪定时修剪，绿化覆盖率达36％以上，并设有盆花、盆景、小品美化环境。公用卫生间、盥洗间等公用部位标志明显，管理规范，保持整洁。 | 彭圣 牛春 | 后勤保卫科 基建办 |
| 15 | 办公室、门诊、会议室、传达室、值班室、更衣室、手术室、病房、检查室等整洁。无蛛网，窗明几净，无积尘，墙面无剥脱。楼道无杂物、无痰迹、无烟蒂。室内所有家俱、文件、物品摆放整齐。 | 刘伟 彭圣 牛春 | 各科室 |
| 16 | “除四害”工作落实，有领导分管。有专(兼)职人员，有制度。有计划，有药械，有定期检查考核记录。单位内食堂、饭店有纱门、纱窗、纱罩、风幕机等防蝇设施。设有灭蝇灯，蚊蝇孳生地得到有效治理，垃圾桶、泔水桶有盖密闭，日产日清，无蝇蛆孳生。阴沟、下水道、墙壁通风口设有防鼠网。门、窗缝隙小于0.6厘米。经常开展“除四害”活动，门诊、病房和食堂，做到无蝇、无鼠及鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹，无蟑螂、卵荚及蟑迹。室外环境无蝇蛆、孑孓孳生，无鼠及鼠迹，基本无蝇。“除四害”工作及四害密度达标，资料齐全、规范，装订成册。 | 彭圣 | 后勤保卫科 |

达州市妇幼保健计划生育服务中心             2019年8月26日印发